## AI部门全景功能列表
一级分类 | 产品模块 |  | 功能模块 | 内容/功能 | 版本号 | 备注说明 | 落地途径 | 特殊说明
3D 虚拟数字人 | 数字人形象制作 | 3D数字人模型建设 | 形象设计 | 头部形象高写实、高识别原画设计、体型服饰设计 | v1.0 | v1.0 必须要满足大康业务线 v1.0上线要求 | 外采 |  | v1.0
|  |  | 头部模型三扫描制作 (可选) | 扫描头部模型、头部模型重拓精修、贴图精修、骨骼绑定 | v2.0 |  | 外采 |  | v2.0
|  |  | 模型制作+训练 | 体型+服饰资产、骨骼绑定、面部模型精修+训练 | v1.0 |  | 外采 |  | v3.0
|  |  | 渲染静帧出图 | 人物标准灯光5组 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 实时渲染 | 搭建实时渲染环境，用于接入直播和交互 | v1.0 |  | 外采 |  | 自研
|  |  | 面部智能驱动 | 口型/表情生成模型 | v1.0 |  | 外采 |  | 外采
|  |  | 肢体智能驱动 | 肢体动作生成模型 | v1.0 |  | 外采
|  | NLP对话服务 | 语音合成(TTS) | 质量实时语音合成，支持数字人应用场景的语音合成调用服务 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 语音识别(ASR) | 支持数字人应用场景的语音识别调用服务 | v1.0 |  | 外采
| 数字人编辑/内容平台 | MetaGC·视觉工场(用户端) | 视频生成系统 | 虚拟人数字人渲染，通过渲染引擎，生成自然流畅的数字人交互视频或视频流 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 主播生成 | 可以选择2D/3D/3D卡通数字人，可以调整数字人大小方位，并选择数字人音色，可以对2D数字人进行换脸操作。 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 静态背景自定义 | 支持插入静态背景，如png、jpg等格式的图片 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 分辨率调整 | 支持对输出视频流的分辨率自定义，如横屏、竖屏以及其他自定义分辨率 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 字幕导入 | 可以根据输入文本内容进行字幕展示，字幕支持大小、字体、颜色调整，同时字幕可以调整在场景中位置 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 素材导入 | 支持虚拟数字人在讲解过程中插入不同的信息素材辅助讲解 | v1.0 |  | 外采
|  | MetaGC·视觉工场(管理端) | 用户管理 | 对于用户账号可以进行编辑、禁用、删除和重置密码操作，并且可以维护用户信息 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 租户管理 | 可以实现多租户建设，建立不同企业或者部门账号进行多租户使用 | v2.0 | v2..0 | 外采
|  |  | 权限管理 | 权限管理通过搜索公司名称、部门或用户名，对权限进行选择并设置相关权限 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 背景管理 | 背景管理视频生成系统，按照背景类型和比例进行分类，可从本地上传定制化图片背景 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 稳定性统计 | 稳定性统计目前只支持最近一周，展示任务总量，成功数，失败数，成功率等数据 | v2.0 | v2.0 | 外采
|  |  | 人物监控 | 任务监控目前也仅支持查看任务进程情况，点击操作列的按钮，可查看到每条任务的进程时间 | v1.0 | 支持查看任务进程情况 v.10 任务查询或筛选或 v2.0 数据导出 v3.0 | 外采
|  |  |  | 任务监控目前支持任务查询或筛选 | v2.0 |  | 外采
|  |  |  | 数据导出 | v3.0 |  | 外采
|  | 3D数字人实时交互系统 | 直播设置 | 可以进行人物设置、设置直播间场景 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 交互设置 | 可以进行问答接入，并设置自动回复 | v1.0 | 自动回复 v1.0 手动接管 v2.0 | 外采
|  |  |  | 可以进行问答接入，手动接管两种模式 | v2.0 |  | 外采
|  |  | 直播发布 | 可以实现直播时间设置 | v1.0 | 直播时间设置 v1.0 链接进行分享 v3.0 | 外采
|  |  |  | 生成直播间链接进行分享 | v3.0 |  | 外采
|  |  | 播放控制 | 可以通过直播设置进行直播控制，自由切换自动回复 | v1.0 | 自动回复 v1.0 人工回复 v2.0 | 外采
|  |  |  | 人工回复 | v2.0 |  | 外采 | 质谱AI 部分满足，手动接管/人工回复需要付费10天定制开发
2D 虚拟数字人 | 数字人形象制作 | 2D数字人建设 | 真人拍摄 | 对真人形象进行进棚采集(甲方出真人形象) | v1.0 |  | 外采
|  |  | 人像处理 | 对于采集的真人形象进行精修处理 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 面部智能驱动 | 口型/表情生成模型 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 肢体智能驱动 | 肢体动作生成模型 | v1.0 |  | 外采
|  | NLP对话服务 | 语音合成(TTS) | 高质量实时语音合成 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 语音识别(ASR) | 支持数字人应用场景的语音识别调用服务 | v1.0 |  | 外采
| 数字人编辑/内容平台 | MetaGC·视觉工场(用户端) | 视频生成系统 | 虚拟人数字人渲染，通过渲染引擎，生成自然流畅的数字人交互视频或视频流。 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 主播生成 | 可以选择2D/3D/3D卡通数字人，可以调整数字人大小方位，并选择数字人音色，可以对2D数字人进行换脸操作 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 静态背景自定义 | 支注插入静态背景，如png、jpg等格式的图片 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 分辨率调整 | 支持对输出视频流的分辨率自定义，如横屏、竖屏以及其他自定义分辨率 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 字幕导入 | 可以根据输入文本内容进行字幕展示，字幕支持大小、字体、颜色调整，同时字幕可以调整在场景中位置 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 素材导入 | 支持虚拟数字人在讲解过程中插入不同的信息素材辅助讲解 | v1.0 |  | 外采
|  | MetaGC·视觉工场(管理端) | 用户管理 | 对于用户账号可以进行编辑、禁用、删除和重置密码操作，并且可以维护用户信息 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 租户管理 | 可以实现多租户建设，建立不同企业或者部门账号进行多租户使用。 | v2.0 |  | 外采
|  |  | 权限管理 | 权限管理通过搜索公司名称、部门或用户名，对权限进行选择并设置相关权限 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 背景管理 | 背景管理视频生成系统，按照景类型和比例进行分类，可从本地上传定制化图片背景 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 稳定性统计 | 稳定性统计目前只支持最近一周，展示任务总量，成功数，失败数，成功率等数据 | v2.0 |  | 外采
|  |  | 人物监控 | 任务监控目前也仅支持查看任务进程情况，点击操作列的按钮，可查看到每条任务的进程时间 | v1.0 | 支持查看任务进程情况 v.10 任务查询或筛选或 v2.0 数据导出 v3.0 | 外采
|  |  |  | 任务监控目前支持任务查询或筛选 | v2.0 |  | 外采
|  |  |  | 数据导出 | v3.0 |  | 外采
大模型（AI 底座） |  |  | 智能客服 | 能满足智能客服基本业务需求 | v1.0 |  | 外采
|  |  | 智能语音交互 | 语音识别/合成（ASR、TTS) | v1.0 |  | 外采
|  |  | 向量知识库构建 & 检索 | 通过文本向量模型将输入的文本信息进行向量化表示，结合向量数据库为大模型提供外部知识库，更低成本地提高大模型推理的准确性。 知识库构建能力，垂直细分领域的行业模型的专业数据重新训练获取推理精准度，e.g. 医疗行业的⼤模型（医疗诊断) | v1.0 |  | 外采 | 第三方提供平台 星链提供知识库搭建
|  |  | 知识图谱自建 | 识别非结构化数据，给出机器学习模型进行辅助决策，进行NLP提取实体，术语和属性值词典 | v1.0 |  | 自研
|  |  | 虚拟人能力 | 基于开源数字人项目（e.g. Gitee – Fay、OpenAvatar、VFA等） | v2.0 |  | 自研
|  |  |  | 虚拟人母版构建：创建母版、配置与发布版本、版本管理、操作母版 | v2.0 |  | 自研
|  |  |  | 知识母版构建：FAQ母版、指令母版 | v2.0 |  | 自研
|  |  |  | 应用管理：查看应用、配置应用、配置虚拟人、运营应用 | v3.0 |  | 自研
|  |  |  | 监控统计：基于用户数据进行运营分析 | v3.0 |  | 自研
|  |  |  | 系统设置：用户组、账号管理 | v3.0 |  | 自研
|  |  | AI 中台能力 | Ai能力开发：通用Ai能力（认知&感知智能、数据智能）、行业专用能力（医疗、电商、客服等） | v2.0 |  | 自研
|  |  |  | AI应用层调用：智慧医疗、智能客服、智慧教育、智慧金融、智能硬件 | v2.0 |  | 自研
|  |  |  | AI平台生产：模型生产、资源调度、数据处理 | v3.0 |  | 自研
|  |  |  | 服务管理：在线预测、离线预测、端预测、服务编排 | v3.0 |  | 自研
|  |  | AI 底座能力 | 千亿基座模型（e.g. 监督指令微调、人类反馈强化学习） 依据不同应用场景和客户需求提供不同层级的模型能力 e.g.全自研第四代基座大模型 GLM-4，性能相比GLM3提升60%，IFEval指令跟随能力评测高达90%，128k上下文大海捞针测试100%精准召回，同时具备视觉及高级Agent能力。 | v1.0 |  | 外采 | 第一阶段外采满足v1.0版本业务落地； 第二阶段星链自研
|  |  |  | 基于开源大模型框架进行星链大模型研发（e.g. ChatGLM、华佗II- LLM4Med 、LLaMA2等） | v3.0 |  | 自研
|  |  | AI底座基础设施 | 部署硬件设备、网络设施、算力准备、安全维护 | v3.0 |  | 外采

## 工作量评估&排期
工作量评估和排期
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能-功能描述 | 优先级 | 版本目标 | 第三方 | 星链 | 产品 | UED | 3D建模师 | 算法 | 前端 | 后台 | 研发周期（预估） | 研发排期（预估） | 备注 | P0, P1, P2
1 | 3D-数字人模型建设 | 形象设计 | 头部形象高写实 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 开发周期：2.9-4.22 测试周期：4.23-4.330 发布上线：4.30 | 2.9-2.11 |  | v1.0, v2.0, v3.0
2 |  |  | 高识别原画设计 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0
3 |  |  | 体型、服饰设计 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
4 |  | 头部模型三扫描制作 (可选) | 扫描头部模型 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 头部模型重拓精修 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 贴图精修 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 骨骼绑定 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
8 |  | 模型制作+训练 | 体型服饰资产 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
9 |  |  | 面部模型精修 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0
10 |  |  | 测试、训练 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2
11 |  | 渲染静帧出图 | 人物标准灯光5组 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
12 |  | 实时渲染 | 搭建实时渲染环境，用于接入直播和交互 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
13 |  | 声纹识别 | 真人录音采集(甲方出真人录制语音) | P0 | v1.0 | [5 empty] | 0.5
14 |  |  | 录音去噪、除颤等相关处理 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 1
15 |  |  | 声纹识别选型 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2
16 |  |  | 提取特定真人声音特征模型框架搭建 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 1.5
17 |  |  | 提取特定真人声音特征模型训练+微调 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3.5
18 |  |  | 提取特定真人声音特征模型推理接口开发 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2
19 |  |  | 提取特定真人声音特征模型自测 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 1
20 |  | 语音唤醒 | 特定或者非特定真人唤醒词音频录制 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 0.5
21 |  |  | 语音唤醒框架选型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
22 |  |  | 语音唤醒环境搭建 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 1
23 |  |  | 特定唤醒词唤醒模型训练+测试+微调 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
24 |  |  | 特定唤醒词唤醒模型服务接口开发 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 1.5
25 |  |  | 特定唤醒词唤醒服务自测 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 0.5
26 |  | 非特定人脸检测模型 | 人脸数据采集 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
27 |  |  | 人脸数据清洗标+准化处理 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2.5
28 |  |  | 人脸数据标注 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 5
29 |  |  | 人脸检测模型调研+选型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
30 |  |  | 人脸检测模型训练 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
31 |  |  | 人脸模型推理测试+微调 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2.5
32 |  |  | 人脸模型接口开发封装 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
33 |  | 特定人脸识别模型 | 特定人员人脸数据采集 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 1
34 |  |  | 特定人员人脸特征提取 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
35 |  | 面部智能驱动 | 口型生成数据采集 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0
36 |  |  | 口型生成数据预处理 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3
37 |  |  | 口型生成模型选型 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2
38 |  |  | 口型生成模型训练+微调 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3.5
39 |  |  | 口型生成模型推理测试 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 1
40 |  |  | 口型生成模型对外接口开发 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2
41 |  |  | 口型生成模型对外接口服务测试 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 1
42 |  |  | 表情生成模型 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
43 |  |  | 图像超分模型 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3
44 |  |  | 换脸模型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 5
45 |  |  | 情绪识别数据采集+处理 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
46 |  |  | 情绪识别选型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
47 |  |  | 情绪识别模型训练+微调 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
48 |  |  | 情绪识别模型服务接口封装+自测 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
49 |  |  | 眼球追踪模型调研+选型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
50 |  |  | 眼球追踪框架搭建 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
51 |  |  | 眼球追踪模型训练+微调 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
52 |  |  | 眼球追踪接口封装+自测 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2.5
53 |  | 肢体智能驱动 | 肢体动作生成模型 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 0
54 |  |  | 动作驱动词驱动指定动作模型 | P1 | v2.0 | [5 empty] | 3
55 |  |  | 关键点检测模型选型 | P1 | v2.0 | [5 empty] | 2
56 |  |  | 关键点检测模型搭建+测试 | P1 | v2.0 | [5 empty] | 3
57 |  |  | 关键点检测接口封装+自测 | P1 | v2.0 | [5 empty] | 2.5
58 |  |  | 动作识别模型 | P1 | v2.0 | [5 empty] | 2.5
59 |  |  | 手势驱动模型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
60 |  | 插帧模型优化动画 | 将数字人动作切换更加流畅 | P1 | v2.0 | [5 empty] | 4
61 |  | 数字人前/背景切换 | 数字人背景切换模型调研+选型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
62 |  |  | 数字人背景切换模型框架搭建 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
63 |  |  | 数字人背景切换模型训练+微调 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
64 |  |  | 数字人背景切换服务搭建 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2.5
65 |  |  | 数字人前景切换(换装)模型调研+选型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
66 |  |  | 数字人前景切换(换装)模型框架搭建 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
67 |  |  | 数字人前景切换(换装)模型训练+微调 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
68 |  |  | 数字人前景切换(换装)服务搭建 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2.5
69 |  | NLP对话服务 | TTS框架调研+选型 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2
70 |  |  | TTS框架搭建 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2
71 |  |  | TTS模型推理测试 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3.5
72 |  |  | 语音合成(TTS)质量实时语音合成 支持数字人应用场景的语音合成调用服务 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5
73 |  |  | 语音识别数据采集 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5
74 |  |  | 语音识别数据清洗 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2.5
75 |  |  | 语音识别模型训练 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3
76 |  |  | 语音识别模型微调+测试 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3
77 |  |  | 语音识别对外服务接口开发+自测 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2.5
78 | 3D-数字人编辑/内容平台 | 用户端-视频生成系统 | 虚拟人数字人渲染 （通过渲染引擎，生成自然流畅的数字人交互视频或视频流） | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1
79 |  | 用户端-主播生成 | 选择2D/3D卡通数字人，调整数字人大小方位， | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
80 |  |  | 选择数字人音色 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
81 |  | 用户端-静态背景自定义 | 支持插入静态背景，如png、jpg等格式的图片 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
82 |  | 用户端-分辨率调整 | 支持对输出视频流的分辨率自定义，如横屏、竖屏以及其他自定义分辨率 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1
83 |  | 用户端-字幕导入 | 可以根据输入文本内容进行字幕展示（字幕支持大小、字体、颜色调整，同时字幕可以调整在场景中位置） | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2
84 |  | 用户端-素材导入 | 支持虚拟数字人在讲解过程中插入不同的信息素材辅助讲解 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2
85 |  | 管理端-用户管理 | 用户账号可以进行编辑 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5
86 |  |  | 禁用、删除 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
87 |  |  | 重置密码操作，并且可以维护用户信息 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
88 |  | 管理端-租户管理 | 可以实现多租户建设，建立不同企业多租户使用 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3
89 |  |  | 建立部门账号进行多租户使用 | P1 | v2.0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5
90 |  | 管理端-权限管理 | 权限管理通过搜索公司名称、部门或用户名，对权限进行选择并设置相关权限 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2
91 |  | 管理端-背景管理 | 背景管理视频生成 | P0 | v1.0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 3 | 0.5 | 1
92 |  |  | 按照背景类型和比例进行分类 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 2
93 |  |  | 从本地上传定制化图片背景 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
94 |  | 管理端-稳定性统计 | 稳定性统计目前支持最近一周 展示内容包括：任务总量，成功数，失败数，成功率等数据 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
95 |  | 管理端-人物监控 | 任务监控目前支持查看任务进程情况 点击操作列的按钮，可查看到每条任务的进程时间 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
96 |  |  | 任务监控目前支持任务查询或筛选 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
97 |  |  | 数据导出 | P2 | v3.0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
98 | 3D数字人实时交互系统 | 直播设置 | 进行人物设置（包括直播间场景） | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1
99 |  | 交互设置 | 进行问答接入，并设置自动回复 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
100 |  |  | 进行问答接入，手动接管两种模式 | P1 | v2.0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
101 |  | 直播发布 | 实现直播时间设置 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
102 |  |  | 生成直播间链接进行分享 | P2 | v3.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
103 |  | 播放控制 | 通过直播设置进行直播控制，自由切换自动回复 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
104 |  |  | 人工回复 | P1 | v2.0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
105 | 2D-数字人模型建设 | 真人拍摄 | 对真人形象进行进棚采集(甲方出真人形象) | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 0
106 |  | 人像处理 | 对于采集的真人形象进行精修处理 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 7 | 0.5 | 0 | 0
107 |  | 声纹识别 | 真人录音采集(甲方出真人录制语音) | P0 | v1.0 | [5 empty] | 0.5
108 |  |  | 录音去噪、除颤等相关处理 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 1
109 |  |  | 声纹识别选型 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2
110 |  |  | 提取特定真人声音特征模型框架搭建 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 1.5
111 |  |  | 提取特定真人声音特征模型训练+微调 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3.5
112 |  |  | 提取特定真人声音特征模型推理接口开发 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2
113 |  |  | 提取特定真人声音特征模型自测 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 1
114 |  | 语音唤醒 | 特定或者非特定真人唤醒词音频录制 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 0.5
115 |  |  | 语音唤醒框架选型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
116 |  |  | 语音唤醒环境搭建 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 1
117 |  |  | 特定唤醒词唤醒模型训练+测试+微调 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
118 |  |  | 特定唤醒词唤醒模型服务接口开发 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 1.5
119 |  |  | 特定唤醒词唤醒服务自测 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 0.5
120 |  | 非特定人脸检测模型 | 人脸数据采集 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
121 |  |  | 人脸数据清洗标+准化处理 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2.5
122 |  |  | 人脸数据标注 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 5
123 |  |  | 人脸检测模型调研+选型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
124 |  |  | 人脸检测模型训练 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
125 |  |  | 人脸模型推理测试+微调 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2.5
126 |  |  | 人脸模型接口开发封装 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
127 |  | 特定人脸识别模型 | 特定人员人脸数据采集 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 1
128 |  |  | 特定人员人脸特征提取 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
129 |  | 面部智能驱动 | 口型生成数据采集 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0
130 |  |  | 口型生成数据预处理 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3
131 |  |  | 口型生成模型选型 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2
132 |  |  | 口型生成模型训练+微调 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3.5
133 |  |  | 口型生成模型推理测试 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 1
134 |  |  | 口型生成模型对外接口开发 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2
135 |  |  | 口型生成模型对外接口服务测试 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 1
136 |  |  | 表情生成模型 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
137 |  |  | 图像超分模型 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3
138 |  |  | 换脸模型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 5
139 |  |  | 情绪识别数据采集+处理 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
140 |  |  | 情绪识别选型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
141 |  |  | 情绪识别模型训练+微调 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
142 |  |  | 情绪识别模型服务接口封装+自测 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
143 |  |  | 眼球追踪模型调研+选型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
144 |  |  | 眼球追踪框架搭建 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
145 |  |  | 眼球追踪模型训练+微调 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
146 |  |  | 眼球追踪接口封装+自测 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2.5
147 |  | 肢体智能驱动 | 肢体动作生成模型 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 0
148 |  |  | 动作驱动词驱动指定动作模型 | P1 | v2.0 | [5 empty] | 3
149 |  |  | 关键点检测模型选型 | P1 | v2.0 | [5 empty] | 2
150 |  |  | 关键点检测模型搭建+测试 | P1 | v2.0 | [5 empty] | 3
151 |  |  | 关键点检测接口封装+自测 | P1 | v2.0 | [5 empty] | 2.5
152 |  |  | 动作识别模型 | P1 | v2.0 | [5 empty] | 2.5
153 |  |  | 手势驱动模型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
154 |  | 插帧模型优化动画 | 将数字人动作切换更加流畅 | P1 | v2.0 | [5 empty] | 4
155 |  | 数字人前/背景切换 | 数字人背景切换模型调研+选型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
156 |  |  | 数字人背景切换模型框架搭建 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
157 |  |  | 数字人背景切换模型训练+微调 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
158 |  |  | 数字人背景切换服务搭建 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2.5
159 |  |  | 数字人前景切换(换装)模型调研+选型 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
160 |  |  | 数字人前景切换(换装)模型框架搭建 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2
161 |  |  | 数字人前景切换(换装)模型训练+微调 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 3
162 |  |  | 数字人前景切换(换装)服务搭建 | P2 | v3.0 | [5 empty] | 2.5
163 |  | NLP对话服务 | TTS框架调研+选型 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2
164 |  |  | TTS框架搭建 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2
165 |  |  | TTS模型推理测试 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3.5
166 |  |  | 语音合成(TTS)质量实时语音合成 支持数字人应用场景的语音合成调用服务 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.5 | 1
167 |  |  | 语音识别数据采集 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 3
168 |  |  | 语音识别数据清洗 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2.5
169 |  |  | 语音识别模型训练 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3
170 |  |  | 语音识别模型微调+测试 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 3
171 |  |  | 语音识别对外服务接口开发+自测 | P0 | v1.0 | [5 empty] | 2.5 | 0.5 | 1
172 | 2D-数字人编辑/内容平台 | 用户端-视频生成系统 | 虚拟人数字人渲染 （通过渲染引擎，生成自然流畅的数字人交互视频或视频流） | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1
173 |  | 用户端-主播生成 | 选择2D/3D卡通数字人，调整数字人大小方位 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
174 |  |  | 选择数字人音色 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 4.8-4.13
175 |  |  | 对2D数字人进行换脸操作 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0.5
176 |  | 用户端-静态背景自定义 | 支持插入静态背景，如png、jpg等格式的图片 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 4.11-4.15
177 |  | 用户端-分辨率调整 | 支持对输出视频流的分辨率自定义，如横屏、竖屏以及其他自定义分辨率 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
178 |  | 用户端-字幕导入 | 可以根据输入文本内容进行字幕展示（字幕支持大小、字体、颜色调整，同时字幕可以调整在场景中位置） | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1
179 |  | 用户端-素材导入 | 支持虚拟数字人在讲解过程中插入不同的信息素材辅助讲解 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 0.5
180 |  | 管理端-用户管理 | 用户账号可以进行编辑 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2
181 |  |  | 禁用、删除 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1
182 |  |  | 重置密码操作，并且可以维护用户信息 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1
183 |  | 管理端-租户管理 | 可以实现多租户建设，建立不同企业多租户使用 | P1 | v2.0 |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3
184 |  |  | 建立部门账号进行多租户使用 | P1 | v2.0 |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2
185 |  | 管理端-权限管理 | 权限管理通过搜索公司名称、部门或用户名，对权限进行选择并设置相关权限 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
186 |  | 管理端-背景管理 | 背景管理视频生成 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1
187 |  |  | 按照背景类型和比例进行分类 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
188 |  |  | 从本地上传定制化图片背景 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2
189 |  | 管理端-稳定性统计 | 稳定性统计目前支持最近一周 展示内容包括：任务总量，成功数，失败数，成功率等数据 | P1 | v2.0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
190 |  | 管理端-人物监控 | 任务监控目前支持查看任务进程情况 点击操作列的按钮，可查看到每条任务的进程时间 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
191 |  |  | 任务监控目前支持任务查询或筛选 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
192 |  |  | 数据导出 | P2 | v3.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
193 | AI 底座-数据中心 | 新建数据集 | 创建数据集合 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 大模型（AI 底座）
194 |  | 发布版本 | 算法需求的版本发布 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
195 |  | 数据集分享 | 将算法训练、测试、验证的数据集分享至开发者 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
196 |  | 导入数据 | 从本地或数据源导入数据 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
197 |  | 版本管理 | 算法需求的版本管理、维护、可回溯 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
198 | AI 底座-训练管理 | 创建训练任务 | 创建算法的训练任务 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2
199 |  | 复用训练任务 | 复用以前已创建的训练任务 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
200 |  | 任务详情 | 任务详细展示 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
201 | AI 底座-开发容器 | 创建容器 | 封装一个可运行的容器 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1
202 |  | 复用容器 | 复用以前已创建的容器 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
203 |  | 修改容器配置 | 修改已配置的容器参数 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
204 |  | 容器详情 | 查看容器的详情 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
205 | AI 底座-模型仓库 | 发布模型 | 发布算法模型 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1
206 |  | 训练管理快捷发布 | 快捷发布算法模型 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
207 |  | 新增版本 | 新增模型的版本 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
208 |  | 模型版本列表 | 查看模型版本列表 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
209 |  | 模型版本详情 | 查看模型版本的详情 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
210 | AI 底座-推理服务 | 从模型版本创建推理服务 | 基于模型配置，启动一个用于实际数据预测或分类的执行流程 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5
211 |  | 创建在线服务 | 创建一个新在线服务 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
212 |  | 推理更新 | 推理服务更新 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
213 |  | 模型服务详细 | 模型服务详细展示 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
214 |  | 扩缩容-内-外 | 根据实时的业务负载、资源利用率或预设策略动态调整算法处理能力（增加或减少 容器） | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3
215 | AI 底座-镜像仓库 | 创建镜像 | 创建一个新镜像 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1
216 |  | 新增tag | 新增镜像tag | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
217 |  | 重新构建 | 修改已定义镜像配置，重新创建 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
218 |  | 镜像详情，镜像tag详情 | 查看镜像详情、tag详情 | P0 | v1.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
219 | AI 底座-知识图谱构建 | 识别非结构数据 | 基于图谱给出辅助诊断 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.5
220 |  | NLP提取属性值词典 | 提取属性值 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5
221 |  | NLP提取术语 | 提取术语 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5
222 | AI 底座-向量知识库构建 & 检索 | 知识库创建 | 提供所需知识库内容 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
223 |  | 知识库检索 | 增强检索 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2
224 | AI 底座-虚拟人能力-开源框架 | 开源框架预研、选型 | 对市面上成熟虚拟人开源框架进行调研 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
225 |  | 开源框架搭建 | 虚拟人开源框架搭建 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
226 |  | 开源框架验证 | 已选型的开源框架部署、验证 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
227 | AI 底座-虚拟人能力-虚拟人母版构建 | 创建母版 | 创建虚拟人通用母版 | P1 | v2.0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
228 |  | 配置与发布版本 | 对母版进行配置 | P1 | v2.0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
229 |  | 版本管理 | 对母版进行管理 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
230 |  | 操作母版 | 对母版进行增删改查 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
231 | AI 底座-虚拟人能力-知识母版构建-FAQ母版 | 创建FAQ母版 | 创建FAQ母版 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
232 |  | 训练FAQ母版 | 对FAQ母版进行训练 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 0.5 | 0.5
233 |  | 测试FAQ母版 | 对FAQ母版进行测试 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0
234 |  | 发布FAQ母版 | 进行FAQ母版发布 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
235 |  | FAQ母版应用 | 将FAQ母版应用于不同实例 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
236 |  | FAQ框架选型 | 选择适合构建FAQ系统的框架或平台 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
237 |  | FAQ数据采集 | 收集用于构建FAQ系统的问题-答案数据 | P1 | v2.0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
238 |  | FAQ数据清洗 | 对采集到的FAQ数据进行清洗，去除重复、不完整或无效的数据，确保数据质量和一致性。 | P1 | v2.0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
239 |  | FAQ数据格式化 | 格式化FAQ数据，将问题和对应的答案组织成统一的结构，以便后续处理和存储 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
240 |  | FAQ向量数据库选型 | 选择合适的向量数据库来存储FAQ数据，以支持高效的问题检索和相似度匹配。 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
241 |  | 向量数据库Embeddiing（词嵌入）选型 | 选择合适的Embedding模型来将问题和答案转换为向量表示，以便在向量数据库中进行存储和检索。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
242 |  | 向量数据库 Embeddiing 数据采集 | 收集用于训练Embedding模型的文本数据，包括问题和答案。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
243 |  | 向量数据库 Embeddiing 数据清洗 | 清洗Embedding模型训练数据，去除噪声、不相关的信息，确保数据质量。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
244 |  | 向量数据库 Embeddiing 数据标注 | 对清洗后的Embedding模型训练数据进行标注，以指定每个问题和答案的标签或类别。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
245 |  | 向量数据库 Embeddiing 框架搭建 | 搭建Embedding模型的训练框架，包括数据输入管道、模型结构定义、损失函数等。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
246 |  | 向量数据库 Embeddiing 训练 | 使用准备好的训练数据和搭建好的框架，对Embedding模型进行训练，学习问题和答案之间的语义关系。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
247 |  | 向量数据库 Embeddiing 测试 | 对训练好的Embedding模型进行测试和评估，验证其在语义表示上的效果和性能。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
248 |  | 向量数据库 Embeddiing 封装接口 | 将训练好的Embedding模型封装成接口。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
249 |  | FAQ向量数据库构建 | 构建FAQ系统的向量数据库，将问题和答案的向量表示存储在数据库中。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
250 |  | FAQ向量数据库检索方式选型 | 选择合适的检索方式来实现FAQ系统的问题检索功能，包括基于向量相似度匹配、基于关键词匹配等方式。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
251 |  | FAQ Neo4j 构建 | 使用Neo4j图数据库构建FAQ系统，以支持问题图谱构建和复杂查询。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
252 |  | FAQ 粗排召回 | 实现FAQ系统的粗排召回功能，通过快速的匹配或检索，筛选出可能与用户问题相关的候选问题。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
253 |  | FAQ 精排召回 | 对粗排召回的结果进行进一步的筛选和排序，提取出最相关的问题作为最终的回答候选。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
254 |  | FAQ 模块组装 | 将FAQ系统的各个模块组装成完整的系统，包括数据存储、Embedding模型、检索功能等。 | P1 | v2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
255 |  | FAQ 接口封装 | 封装FAQ系统的接口，以便其他系统或应用程序可以方便地集成和调用FAQ系统的功能。 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 封装调用呈现
256 | AI 底座-虚拟人能力知识母版构建-指令母版 | 创建指令母版 | 创建指令母版 | P1 | v2.0 |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2
257 |  | 训练指令母版 | 对指令母版进行训练 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5
258 |  | 测试指令母版 | 对指令母版进行测试 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
259 |  | 发布指令母版 | 进行指令母版发布 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
260 |  | 指令母版应用 | 将指令母版应用于不同实例 | P1 | v2.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
261 | AI 底座-虚拟人能力-应用管理 | 查看应用 | 查看虚拟人应用示例 | P2 | v3.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
262 |  | 配置应用 | 对虚拟人应用进行配置 | P2 | v3.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
263 |  | 配置虚拟人 | 对虚拟人母版、知识母版进行整体配置 | P2 | v3.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
264 |  | 运营应用 | 对话记录分析 | P2 | v3.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
265 | AI 底座-虚拟人能力-监控统计 | 指令使用分析 | 基于用户数据进行指令指标分析 | P2 | v3.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2
266 |  | 虚拟人母版分析 | 基于用户数据进行虚拟人母版指标分析 | P2 | v3.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2
267 |  | FAQ使用分析 | 基于用户数据进行FAQ指标分析 | P2 | v3.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2
268 |  | 数据导出 | 将各类指标数据进行导出 | P2 | v3.0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
269 | AI 底座-虚拟人能力-系统设置 | 用户组 | 用户组构建 | P2 | v3.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2
270 |  | 账号管理 | 对账号进行管理设置 | P2 | v3.0 |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3
271 | AI 底座-AI 中台能力 | 通用 AI 能力 | 可复用的AI能力 | P1 | v2.0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3
272 |  | 行业专用 AI 能力 | 行业专用能力（医疗、电商、客服等） | P1 | v2.0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3
273 |  | 服务管理-预测 | 服务管理测算法模型 | P2 | v3.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1
274 |  | 服务管理-离线预测 | 服务管理测算法模型（离线） | P2 | v3.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1
275 |  | 服务管理-端预测 | 服务管理测算法模型（端） | P2 | v3.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1
276 |  | 服务管理-服务编排 | 服务管理测算法模型（服务） | P2 | v3.0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
277 | AI 底座-大模型 | LLM数据采集 | 训练数据的获取基于开源数据网站，采购，爬取 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5
278 |  | LLM数据清洗-脱敏 | 数据敏感词汇的过滤 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
279 |  | LLM数据清洗-脏话敏感词方言 | 针对敏感词、脏话和方言，你可以建立一个敏感词库或方言词典，然后在文本数据中匹配并将其过滤或替换为适当的词语。 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
280 |  | LLM数据清洗-删除不流畅语句子 | 识别并删除不流畅或不符合语言规范的语句。 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
281 |  | LLM数据清洗-删除错别字 | 使用拼写检查工具或自然语言处理库，识别并纠正文本中的错别字或拼写错误。 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
282 |  | LLM数据清洗-替换繁体等特殊字符 | 将文本中的特殊字符，如繁体字、符号或非标准化表达，替换为相应的简体字或标准化表达，以统一文本的格式和风格。 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
283 |  | LLM数据清洗-删除对话数据中平台标签 | 在对话数据中，有时会包含平台标签或元信息，如用户名、时间戳等。在清洗过程中，应该删除这些标签，以保护用户隐私并确保数据的纯净性。 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
284 |  | LLM数据清洗--多轮对话拆分 | 数据清洗--对话超过30轮次拆分小于30轮 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
285 |  | LLM数据清洗-删除对话中广告、图片和视频 | 识别并删除对话中包含广告、图片和视频链接的部分 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
286 |  | LLM数据清洗-删除时效性数据 | 时效性数据指的是具有时间敏感性或过时性的信息，如具体日期、时间、事件等。识别并删除对话中包含这些时效性数据的部分，以保持数据的通用性和长期可用性。 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
287 |  | LLM数据清洗-降噪 | 数据乱码，网站等 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
288 |  | LLM数据清洗-数据增强 | 数据进行同义词替换，语气助词的删除，进行数据增强增加数据体量 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
289 |  | LLM数据清洗-去重，填充 | 相同数据的清除，空格填充 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
290 |  | LLM-数据标注 | 对采集到的数据进行标注 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
291 |  | LLM开源框架预研、选型 | 训练模型的调研，对比大厂开源模型，进行选型改进 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
292 |  | LLM激活函数调试 | 尝试不同的激活函数（如ReLU、Sigmoid、Tanh等）来激活神经网络中的不同层 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
293 |  | LLM优化器选型、调试 | 优化器是用来调整模型参数以最小化损失函数的工具。常见的优化器包括SGD、Adam、RMSprop等。需要选择并调试不同的优化器，以找到最适合你模型和数据的优化策略 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
294 |  | LLM学习率调试 | 找到一个合适的学习率值，以确保模型在训练过程中能够稳定地收敛到最优解。 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
295 |  | LLM训练批次大小调试 | 批次大小是指每次输入模型的样本数量，以平衡模型训练的速度和性能。 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
296 |  | LLM分词模型选型 | 分词模型用于将输入文本分割成单词或子词的序列。 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
297 |  | LLM分词数据库构建 | 构建一个包含单词或子词的分词数据库，用于在模型中进行分词操作 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
298 |  | Embeddiing（词嵌入）选型 | 选择合适的Embedding模型，将单词或子词映射到高维向量空间 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
299 |  | Embeddiing 数据采集 | 收集用于训练Embedding模型的文本数据。这些数据可以是大规模的文本语料库 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
300 |  | Embeddiing 数据清洗 | 对采集到的文本数据进行清洗和预处理，以去除噪声、标点符号等不必要的信息，保证数据的质量和一致性。 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
301 |  | Embeddiing 数据标注 | 对文本数据进行标注，以指定每个单词或子词对应的语义信息或类别 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
302 |  | Embeddiing 框架搭建 | 搭建Embedding模型的训练框架，包括数据输入管道、模型结构定义、损失函数等 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
303 |  | Embeddiing 训练 | 使用准备好的文本数据和搭建好的框架，对Embedding模型进行训练 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
304 |  | Embeddiing 测试 | 对训练好的Embedding模型进行测试和评估，以验证其在语义表示上的效果和性能。 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
305 |  | Embeddiing 封装接口 | 将训练好的Embedding模型封装成接口，以便其他系统或应用程序可以方便地集成和调用。 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
306 |  | LLM开源框架搭建 | 模型框架的代码编写，框架优化 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
307 |  | LLM模型调参 | 模型训练，神经网络层数大小 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
308 |  | LLM模型测试预训练 | 模型初步训练运行，小数据测试模型的运行状态 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
309 |  | LLM正式训练 | 正式训练，全部数据一起训练 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
310 |  | LLM模型推理 | 模型部署，本地应用 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
311 |  | LLM模型推理接口封装 | 将训练好的LLM模型封装成一个接口，可以方便地调用该模型进行推理 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0
312 |  | 微调框架预研、选型 | 微调框架调研，框架选型，确保适合领域训练 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
313 |  | 微调框架编写 | 搭建微调模型的训练框架 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
314 |  | 微调框架调参 | 微调模型框架的代码编写，调参，优化 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
315 |  | 垂直领域微调数据 | 微调数据的获取，一般是第三方获取 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
316 |  | 微调数据格式处理 | 根据对话场景选择多轮对话或单论对话数据格式的处理 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
317 |  | 微调训练 | 前置工作完成，开始训练 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
318 |  | 微调模型推理 | 对微调完的模型进行推理启动 | P1 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
319 |  | 微调模型接口封装 | 将经过微调训练的LLM模型封装成接口，以便其他系统或应用程序可以方便地集成和调用 | P2 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 封装调用呈现
320 |  | 强化学习策略选型 | 强化学习策略的选型 例如PPO，DPO强化策略及使用场景 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
321 |  | 强化学习-获取模型反馈数据 | 对模型的问题回复进行打分，获取数据 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
322 |  | 强化学习-数据清洗 | 对经过打分的数据进行清洗，获取训练数据 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
323 |  | 强化学习-转化训练格式 | 根据强化学习框架的需求，需对数据做格式处理 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
324 |  | 强化学习-正式训练 | 完成以上步骤 就可以强化训练 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
325 |  | RLHF-打分模型训练数据采集 | 收集用于训练评分模型的数据 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
326 |  | RLHF-打分模型数据标注 | 对采集到的数据进行标注 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
327 |  | RLHF-打分模型训练 | 已标注的数据来训练评分模型 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
328 |  | LLM问题数据采集 | 收集用于语言理解模型（LLM）的问题数据 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
329 |  | LLM问题数据格式处理 | 对采集到的问题数据进行格式化处理，以适应模型的输入要求 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
330 |  | 对LLM回答打分 | 使用已经训练好的评分模型来为LLM的回答打分 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
331 |  | LLM回答打分数据处理 | 对LLM回答的打分数据进行处理和分析整理 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
332 |  | LLM基于打分数据强化训练 | 用LLM回答打分数据来进行强化训练，以改进模型的性能和效果。 | P0 | v1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
333 |  | LLM强化训练后接口封装 | 将经过强化训练的LLM模型封装成接口，以便其他系统或应用程序可以方便地集成和调用 | P0 | v1.0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 封装调用呈现
334 | AI 底座-算力基础设施 | 算力预估 | 依据实际需求预算出算力需求 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
335 |  | 算力采购 | 直接购买公有云算力服务 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 |  |  | 或 算力服务器搭建 | P0 | v1.0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337
338
339
340
341 |  | total | [5 empty] | 154.5 | 69.5 | 89 | 609.5 |  | 136.5 | 产品 人 投入 UED/UI 人 投入 算法 人 投入 3D建模师 人投入 前端 人 投入 后台 人 投入 注：研发侧共 人 投入
1059
注意：
1、基于成熟方案人力评估：3D建模 70天/人，2D建模 40天/人，大模型 ：15天/人（调优）
2、0 -1 自建人力评估： a、2D、3D 数字人平台搭建 15-20人/年，从开发到可商用周期 需一年时间（24天 * 12 * 20人 = 5760 天/人，产品、3D/2D建模师、UI/UED、开发-app/前/后端、算法、测试） b、大模型基于开源框架搭建（0-1） - 数据源获取（ 采购 / 合作？） - 算力支撑（预计 300-400W/年，依据训练实际需求评估） - 算法工程师投入：15人/ 年 * 2 年， 从开发到可商用周期 需 2-3年时间（24天 * 12 * 15 * 2年 = 8640天/人 * ， 3年 12960天/人）